浙江工商职业技术学院教学研究项目管理办法（试行）

为了进一步加强和推动我院教学改革，积极开展教学研究，不断提高教学管理水平和人才培养质量，特制定本管理办法

一、教学研究的基本原则

第一条      教学研究工作应以国家的教育方针为指导，坚持理论联系实际，围绕培养具有创新精神和实践能力、适应21世纪需要的合格人才这一目标，开展各项教学改革与研究。

第二条      教学研究项目是指根据教学改革和教学发展的需要，经申请人按规定程序申报、相关机构评审批准后立项的教育、教学研究课题。教学研究项目要求在具有创新性、前瞻性的同时，还必须具有较强的针对性与实效性，使教学研究更好地服务于教学改革和教学建设，提高教学质量。

二、教学研究项目的主要内容及分类

第三条   教学研究项目的主要内容包括：①教书育人、专业建设、课程建设、教材建设、人才培养模式、教学内容和课程体系、教学方法和手段等改革与研究；②教学质量监控与评价体系等改革与研究；③实验、实习、技能、教学管理等方面的改革与研究。

第四条   院级等教学研究项目分一般项目与重点项目两类，申报者自选内容的项目一般为一般项目，学院根据改革和发展需要指定研究内容的项目为重点项目（在申报通知中指明），申报者可申请要求将自选内容的项目列入重点项目，由教务处审核后提交主管院长审批。

三、教学研究项目的申报条件及程序

第五条   凡在我院从事教学和教学管理工作，具有一定研究和组织能力的教师、教学管理人员和相关技术人员均可申请教学研究项目。

第六条   院级教学研究项目的申报与审定的程序为：项目负责人申报，所在系或部门初审并推荐，教务处组织人员审核，院教学工作委员会评审，公示评审结果，主管院长审批。国家教育部、省、市政府或教育主管部门及有关教育研究机构的教学研究项目由教务处会同科研信息处按要求统一组织申报、推荐或备案，有关项目由院教学工作委员会评审通过。

第七条   院级教学研究项目的申报工作原则上每年1次，研究期一般不超过2年，申报的起止日期为3月10日-3月30日，评定结果反馈日期为4月20日前。

四、教学研究项目的管理与验收

第八条   教学研究项目实行责任制管理，由教务处代表学院与项目所在系或部门、项目负责人签订项目任务责任书，以确保高质量、高效率地完成研究任务。

第九条   批准立项的教学研究项目，根据其性质、内容和受益面，同学院给予一定数额的经费资助。列入国家、省（部）、市级专项教学研究课题的项目，学院原则上以1：1配套，资助额度在0.1-0.5万元之间；列入国家、省和市级教育规划课题的项目，资助额度在0.1-0.3万元之间；学院立项的一般项目资助0.05-0.3万元，重点项目资助0.2-0.6万元。各项目负责人所在单位有条件应在经费上给予一定的配套资助。

第十条   所有教学研究项目经费的10%为项目评审管理费，90%为项目研究费用，项目研究费用分年度划拔。

第十一条   教学研究项目的日常管理和检查工作由项目负责人所在系或部门负责；教务处负责对教学研究项目的年度检查、经费划拔及经费支出的审核，并提交主管院长审批。项目负责人于每年的2月30日前将年度进度及下一阶段的研究工作计划连同经费卡交教务处，教务处在次年的3月20日前反馈检查结果，并视情况划拔、缓拔或终止下年度研究费用。

第十二条   项目完成后，项目负责人应认真进行总结，并填写《浙江工商职业技术学院教学研究项目验收表》，提供研究报告及标志性成果，报送教务处，由教务处组织有关专家进行验收，院教学工作委员会审核，公示审核结果，主管院长审批。未通过验收的教学研究项目的负责人不得申报学院同类研究项目。教学研究项目通过验收后方可申报教学研究及教学成果奖。

五、附则

第十三条   由于工作变动或其它特殊原因，项目组成员不能继续履行研究任务或按期完成研究任务时，所在系或部门及项目负责人应及时提出人员变更意见或延期申请并报教务处审批。

第十四条   院级教学研究项目在申报高一级项目立项后，按高一级项目对待，经费最高额拔给，不叠加。

第十五条   本办法经院长办公会议审议通过后实施，由教务处负责解释。

附件：1、浙江工商职业技术学院教学研究项目任务责任书

2、浙江工商职业技术学院教学研究项目立项申请表

3、浙江工商职业技术学院教学研究项目申报表

4、浙江工商职业技术学院教学研究项目年度检查表

5、浙江工商职业技术学院教学研究项目验收表

二○○一年三月十八日

附件1：

浙江工商职业技术学院教学研究项目任务责任书

系、处、部（室）            负责人：

您所报的              研究项目经所在系、处、部（室）初审并推荐，教务处审核，院教学工作委员会评审，主管院长批准，同意您承担该教学研究项目，为使该项目顺利开展并取得成果，教务处受院教学工作委员会委托，与您签订如下责任书：

1、本研究项目时间为             年（月），从             到             。

2、学院同意划拔           （元）研究经费，请合理使用经费，确保研究项目的顺利开展，不能挪作他用。

3、项目负责人同意教务处对教学研究项目的年度检查，经费划拔及经费支出的审核。项目负责人应于次年的2月30日将将年度进展及下一阶段的研究工作计划连同经费卡交教务处审核。

4、项目负责人完成项目后，应认真进行总结，并填写《浙江工商职业技术学院教学研究项目验收表》，提供研究报告及标志性成果，报送教务处，由教务处组织有关专家进行验收，院教学工作委员会审核，公未审核结果，由主管院长审批。

5、由于工作变动或其它特殊原因，导致项目不能继续研究或按期完成研究任务时，所在系、处、部（室）及项目负责人应及时提出人员变更意见或延期并报教务处审批，未能完成项目者，将视情况由项目负责人退还相应的项目研究经费。

项目负责人签字                           系、部（室）负责人签字

教务处负责人签字

年          月         日

注：本责任书一式叁份，教务处、系、部（室）及项目负责人各存一份

附件2：

浙江工商职业技术学院教学研究项目立项评审表

| 指标 | 分值 | 评委意见 | 评分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 研究目的及意见 | 20分 |  |  |
| 该项目在国内外的研究现状及发展趋势的分析 | 10分 |  |  |
| 研究项目的主要内容 | 50分 |  |  |
| 该研究项目的特点 | 10分 |  |  |
| 完成本研究项目的条件分析 | 10分 |  |  |
| 所在系、处、部（室）意见 负责人（签字）： | 教务处意见： 负责人（签字）： |  |  |
| 院教学工作委员会意见 负责人（签字） | 院长室意见： 签章： |  |  |

年       月       日

附件3：

浙江工商职业技术学院教学研究项目申报表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目承担人员情况 |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 职务、职称 | 题目组分工 |
| 项目研究起讫时间 |  |  |  |  |  |
| 申报理由 申报人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 系、处、部（室）意见： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 教务处意见： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件4：

浙江工商职业技术学院教学研究项目年度检查表

| 项目名称 |  | 项目负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目研究起讫时间 |  |  |  |
| 本项目完成情况及下一阶段的研究工作计划： |  |  |  |
| 经费使用情况：（经费总额度，经费结余额度，主要使用情况） |  |  |  |
| 系、处、部（室）负责人意见： 签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 教务处意见： 签字： 年 月 日 |  |  |  |

附件5：

浙江工商职业技术学院教学研究项目验收表

| 项目名称 |  | 项目负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目研究起讫时间 |  |  |  |
| 成果形式： |  |  |  |
| 经费使用情况： |  |  |  |
| 成果介绍： |  |  |  |
| 系、处、部（室）负责人意见： 签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 院教学工作委员会意见（成果评定结论）： 签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 院长室意见： 签字： 年 月 日 |  |  |  |